## Sheet1
Nom du projet | Duree du projet | Date de debut | Date de fin
Let's buy together | 76 | 2024-01-22 | 2024-04-07
Tache ID | Description de la tache | duree des taches (jours) | date debut | Date fin | 2024-01-15 | 2024-01-22 | 2024-01-29 | 2024-02-05 | 2024-02-12 | 2024-02-19 | 2024-02-26 | 2024-03-04 | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 | 2024-04-22
1 | Validation -charte de projet | 1 | 2024-01-22 | 2024-01-28 | bar: 2024-01-22
2 | Validation des maquettes | 13 | 2024-01-29 | 2024-02-11 | bar: 2024-01-29 to 2024-02-05
3 | Structure et developpement | 20 | 2024-02-12 | 2024-03-03 | bar: 2024-02-12 to 2024-02-26
4 | Ajout du contenu | 6 | 2024-03-04 | 2024-03-10 | bar: 2024-03-04
5 | Test et ajustement | 6 | 2024-03-11 | 2024-03-17 | bar: 2024-03-11
6 | Confirmation du client | 13 | 2024-03-18 | 2024-03-31 | bar: 2024-03-18 to 2024-03-25
7 | Livraison du produit final | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-07 | bar: 2024-04-01
Formulas:
Date de fin = [Date fin, row above]+1